## Tabelle1
Abnahmetests
Nr	Test	Ausgangslage	Durchführung	Erwartung	Auswertung
Betriebsmodi
1	Anlage EIN	Anlage aus, Aktoren aus, Band und Rutschen leer	Start-Button betätigen	Ampel schaltet auf Grün
				Start-Tastenbeleuchtung ein
				Bandlauf startet bei Unterbrechung der Lichtschranke im Einlauf
2	Anlage AUS	Anlage EIN aktiv	Stop-Button betätigen	Ampel aus
				Tastenbeleuchtung aus
			Unterbrechung von / Lichtschranke Einlauf / Lichtschranke Profiling / Lichtschranke Weiche / Lichtschranke Rutsche	Sensorik wird ignoriert
3	Anlage-Stop (e-stop)	Anlage EIN aktiv	E-Stop einrasten	Ampel Rot
				Tastenbeleuchtung aus
				Sensorik wird ignoriert
				Taster werden ignoriert
			E-Stop herausziehen	Ampel Rot (blinkend)
				Taster außer Reset werden ignoriert
				Tastenbeleuchtung Reset ein (blinkend), andere aus
				Sensorik wird ignoriert
			Reset betätigen	Anlage EIN
Bandlauf
Typerkennung
4	Bohrung unten	Anlage EIN, / Rutschen und Band frei bei jedem Durchgang	Entsprechenden Typ in Einlauf legen	Konsole: Bohrung unten
5	Flach			Konsole: Flach
6	Bohrung (nicht Metall)			Konsole: Bohrung (nicht Metall)
7	Bohrung Metall			Konsole: Metall
8	Profiltyp 1 / 5			Konsole: Profiltyp 1 / 5
9	Profiltyp 2 / 4			Konsole: Profiltyp 2 /4
10	Unbekanntes Objekt		Objekt mit anderen Abmaßen in Einlauf legen	Konsole: bezeichnende Fehlermeldung
Regulärer Betriebsablauf
11	Korrekte Reihenfolge erkennen	Anlage EIN, Rutschen und Band frei	Abwechselnd einen Puk außerhalb der Sequenz und einen innerhalb einlegen	aussoritert
				Außerhalb: Auf Band 2
				Innerhalb: Auf Band 1
				Außerhalb: Auf Band 2
				Innerhalb: Auf Band 1
				Außerhalb: Auf Band 2
				Innerhalb: Auf Band 1
				Fehlermeldung weil voll, Anlage Stop
Fehlerfälle
12	Beide Rutschen voll	Anlage Ein	beide Rutschen im Normalbetrieb volllaufen lassen	Laufbänder stoppen
				Anlage geht in Anlage Stop
				Konsole: bezeichnende Fehlermeldung
13	Rutsche 1 voll, obwohl Sequenz nicht komplett	Anlage Ein, Rutsche 2 frei	Die Lichtschranke an der Rutsche 1 wird manuell für 10 Sekunden unterbrochen	Laufbänder stoppen
				Anlage geht in Anlage Stop
				Konsole: Zeitverletzung
		Rutsche 2 belegt durch Normalbetrieb	Puk außerhalb Sequenz einlegen	Puk in Rutsche 1 aussortiert
				Konsole: Sequenz unterbrochen
				Konsole: Fehlermeldung Rutschen voll

Zeitverletzungen
14	Falscher Gegenstand oder Puk erreicht verfrüht seine nächste Station	Puk in Einlauf, Bereich bis Profiling frei	nächsten In-Position Sensor händisch vorzeitig auslösen	Fehlermeldung, Anlage Stop
		Puk aus Profiling, Bereich bis Rutsche frei		Fehlermeldung, Anlage Stop
		Puk zum Aussortieren an Weiche		Fehlermeldung, Anlage Stop
		Puk zum Weiterleiten an Band 2 an Weiche		Fehlermeldung, Anlage Stop
15	Blockade oder vermisster Puk	Puk in Einlauf, Bereich bis Profiling frei	Puk wegnehmen bzw. verzögern um mehr als 1 cm	Fehlermeldung, Anlage Stop
		Puk aus Profiling, Bereich bis Rutsche frei		Fehlermeldung, Anlage Stop
		Puk zum Aussortieren an Weiche		Fehlermeldung, Anlage Stop
		Puk zum Weiterleiten an Band 2 an Weiche		Fehlermeldung, Anlage Stop
Log & Replay
16	Ablauf von #11 im Logging prüfen	#11 zuvor durchgeführt		Ablauf ist nachvollziehbar dargestellt
17	Ablauf von #11 abspielen			Ablauf entspricht der Aufzeichnung